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Relatório de Execução e Medidas Corretivas

Utilizar no controlo intermédio, no reporte mensal ou na resposta a uma notificação. Entregar com uma cópia atualizada do Excel Plano e execução e os comprovativos novos ou alterados. Reportar a situação efetivamente conhecida à data indicada.

Código do aviso: [Preencher]
Beneficiário e NIF: [Preencher]
Designação e código da operação: [Preencher]
Responsável pelo preenchimento e contacto: [Preencher]
Data: [Preencher]
Tipo de reporte: [Controlo intermédio / mensal / resposta a notificação]
1 Execução física
Descrever por ação o que foi concluído, o que está em curso e o que ainda não começou. Comparar com as etapas aprovadas, identificar datas e remeter para evidências. Evitar percentagens sem explicar o método de cálculo. [Escrever a resposta. Identificar os códigos das evidências e acrescentar o espaço necessário.]
2 Execução financeira
Comentar os valores da folha “Plano e execução” do Excel. Distinguir despesa paga pelo beneficiário, despesa apresentada, despesa validada e FEAMPA recebido. Identificar pedidos pendentes de esclarecimentos e valores cuja validação não foi ainda comunicada.
Indicar a previsão atualizada de execução financeira e de apresentação dos pedidos de pagamento até 30 de junho de 2027, identificando os montantes e as datas que se alteram face ao plano aprovado.



3 Desvios face aos compromissos aprovados
Registar também impedimentos surgidos após o controlo intermédio. Se não existirem desvios, indicar expressamente «Sem desvios identificados à data do reporte». Acrescentar linhas quando necessário.

	Compromisso e prazo aprovado
	Situação e desvio
	Causa e data de conhecimento
	Impacto e evidência

	[Preencher]
	[Preencher]
	[Preencher]
	[Preencher]

	[Preencher]
	[Preencher]
	[Preencher]
	[Preencher]

	[Preencher]
	[Preencher]
	[Preencher]
	[Preencher]



4 Factos não imputáveis ao beneficiário
Quando aplicável, identificar o facto, a entidade interveniente, a data em que foi conhecido, as diligências efetuadas e a comunicação ao GAL. Juntar prova. Distinguir atrasos próprios de atrasos de análise ou pagamento pelas entidades competentes. [Escrever a resposta. Identificar os códigos das evidências e acrescentar o espaço necessário.]

5 Plano de medidas corretivas
	Desvio associado
	Medida e resultado esperado
	Responsável
	Prazo e evidência de conclusão
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Os Fundos Europeus mais proximos de si.




